
[image: image1.wmf]
望发〔2024〕8号

★
中共望江县委 望江县人民政府
印发《关于推进望江县纺织服装产业
高质量发展的实施意见》的通知

各乡镇、街道党（工）委，各乡镇人民政府、街道办事处，县直各单位：

《关于推进望江县纺织服装产业高质量发展的实施意见》已经县委、县政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

                              中共望江县委

[image: image2.wmf][image: image3.wmf]                              望江县人民政府

                                    2024年9月13日
关于推进望江县纺织服装产业高质量发展的

实施意见

纺织服装产业是我县首位产业和重要的民生产业，为着力构建“四从四到”产业发展格局，形成现代化产业体系，打造具有核心竞争力和特色优势的产业集群，加快建成全国知名纺织服装基地，制定如下实施意见。

一、主要目标

到2027年，建成以县经开区为核心，以纺织基地、童装基地、直播电商基地、印染中心、面辅料集散交易中心、科创中心为基础的纺织服装产业集群。

——产业发展取得新成效。总量规模持续扩大，行业总产值达到400亿元、规模以上企业产值达到110亿元，其中产值10亿元以上企业6家、20亿元以上企业2家、30亿元以上企业1家；新增规模以上企业50家以上，规上企业总数达到100家；新增网销额1000万元以上企业30家、跨境电商企业50家，建设直播电商基地10个、电商集聚化园区5个。
——创新能力实现新突破。企业创新主体地位明显增强，实施数字化智能化改造项目40个以上；行业科技研发投入占比达到全市平均水平；新增高新技术企业6家、专精特新企业10家、科技型中小企业20家；新增工业设计中心8个、企业技术中心8个、科创平台4个，力争实现国家级创新平台突破。

——品牌建设创造新价值。产品品牌、企业品牌、区域品牌三位一体质量品牌体系初步形成；打造“望江纺织”“望江童装”区域品牌，力争培育自主品牌1-2个、“安徽工业精品”1-3个。

二、重点任务

（一）推进融合集群发展，全力构建产业生态体系
1.优化提升产业布局。构建“一核三区多点”产业协同发展格局，实现“链群协作、特色集聚、错位发展”。（牵头单位：县发改委；配合单位：县科工局、县商务局、县资规局、县经开区，各乡镇、街道）突出县经开区核心地位，重点打造“产、城、商、智”融合，产业链、供应链、创新链、价值链协同和集生产配套、展览展示、直播电商、社交生活于一体的智慧产业园区，巩固提升“全国十大纺织工业园区”地位。（牵头单位：县经开区；配合单位：县科工局、县商务局）发挥长岭、高士和鸦滩“工业集中区”优势，放大长岭镇“中国服装棉纺织制造名镇”示范带动效应，打造中高端纺织产业园区；支持鸦滩镇做大童装产业规模、做优牛仔童裤品质，打响“安徽童装第一镇”品牌；支持高士镇纺纱织布织袜一体化发展。（牵头单位：长岭镇、高士镇、鸦滩镇；配合单位：县科工局、县商务局、县市场监管局）完善“多点”支撑，鼓励其他乡镇、街道因地制宜发展纺织服装产业，培育一批特色小（城）镇。（牵头单位：各乡镇、街道；配合单位：县科工局、县发改委）

2.发展壮大产业集群。下决心打造纺织服装首位产业，下功夫建设特色产业集群。优化资源配置，做强做优申洲针织、望江服装城等重点企业，加快推进雅鹿服饰、三问家居等重点项目建设。（牵头单位：县科工局；配合单位：县招商中心、县发改委、县经开区）补齐创意设计、数字时尚、品牌建设短板，提升产业链供应链韧劲和安全，加快构建集纺纱织布、印染面料、印花水洗、设计打板、成衣包装、产业用纺织品、直播电商于一体的产业生态体系。到2027年，行业企业达到1500家，其中规模以上行业企业达到100家；行业总产值达到400亿元，其中，县经开区达到320亿元，长岭镇、高士镇、鸦滩镇分别达到30亿元、15亿元、15亿元，其他乡镇、街道总计达到20亿元；创建国家级纺织服装特色产业集群。（牵头单位：县科工局；配合单位：县商务局、县市场监管局、县经开区，各乡镇、街道）
3.聚焦产业招大引强。坚持“内搭平台、外联老乡”，创新产业链招商、以商招商、基金招商等招商模式，紧盯链主企业、头部企业产业布局和投资动态，着力招引一批体量规模大、工艺设备先进的纺纱织布、印染面料、供应链和品牌服装等重大产业项目。县干招商组围绕首位产业招大引强、县专业招商小分队驻吴江盛泽、武进湖塘、苏州张家港、绍兴柯桥等先发地区精准招商。到2027年，引进亿元以上强链补链项目20个以上。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县科工局、县经开区，各乡镇、街道）
4.推动园区平台建设。政府平台公司或引进民营资本投资建设标准化厂房，满足制造业企业、生产服务型企业使用需求。（牵头单位：县财政局、新望集团、县中望公司；配合单位：县资规局、县住建局、县经开区，各乡镇、街道）加快推进纺织服装行业工业互联网平台、印染中心、面辅料集散交易中心以及长岭镇、鸦滩镇、高士镇产业园等平台建设。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区、长岭镇、鸦滩镇、高士镇）盘活停产、“僵尸”企业资产，缓解产业发展用地需求矛盾。到2027年，新建标准化厂房200万平米以上、盘活存量用地2000亩以上。（牵头单位：县资规局、县住建局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）
（二）推动产业改造升级，大力提高制造基础能力
5.提升纺织积蓄动能。突出纺织品绿色化和功能性特征，推动新一轮大规模设备更新，推广应用智能制造设备软件，推动实施“互联网+”“机器人+”，运用工业互联网、大数据、智能制造等技术，淘汰一批高耗能、高排放、低效率以及有安全隐患的纺纱织布设备，支持汇通纺织、润华纺织等企业装备技术升级换代。（牵头单位：县科工局；配合单位：县发改委、县数据资源管理局、县经开区，各乡镇、街道）发展多种纤维混纺、复合、交织面料及纯棉等天然纤维面料，增强精细纺织能力和织造技术。（牵头单位：县科工局；配合单位：县市场监管局）重点引进10万锭以上环锭纺以及设备先进织造项目。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县科工局、县经开区，各乡镇、街道）到2027年，纺纱产能达70万锭以上、织机超过5000台，产业用纺织品产值达到20亿元。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）

6.主攻面料调优结构。支持企业加大高端纺织面料研发创新投入，开发低碳环保、吸湿透气和健康舒适的功能性面料，提高产品设计水平，形成一批原创性、引领性技术成果。（牵头单位：县科工局；配合单位：县市场监管局）引进大耀纺织等大型面料供应链龙头企业和一批中高档童装面料、牛仔面料、针织面料企业，培育一批本地供应链企业，做大中高端纺织面料规模，提升纺织面料在行业中的比重。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县科工局、县商务局、县经开区，各乡镇、街道）到2027年，建成面辅料集散交易中心、特色纺织面料馆，面辅料交易额达到80亿元以上。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）

7.打通印染补齐短板。推进印染中心污水处理基础设施加快建设，推动德峰纺织、福沣纺织等重点项目投产达效。（牵头单位：县生态环境分局；配合单位：县经开区、县科工局）支持印染企业实施新技术、新工艺、新设备改造升级，向中高端印染转型；加强企业现场管理，推广应用先进无水少水印染技术，引进水质智能识别、水量循环控制等先进设备，采用中水回用，减少污水排放，扩大生产能力。（牵头单位：县科工局；配合单位：县市场监管局、县经开区，各乡镇、街道）积极争取新增印染指标容量，加快推动申洲印染产业园获批，引进中高端印染和后整理重点项目落户。（牵头单位：县生态环境分局；配合单位：县招商中心、县发改委、县经开区）到2027年，建成印染中心，规模以上印染企业达到16家以上，总产值达到35亿元；力争新增3万吨印染指标，建成申洲印染产业园。（牵头单位：县科工局、县生态环境分局；配合单位：县经开区）
8.做强服装制造能力。推广打版、裁剪、吊挂等成套自动化设备应用，支持服装企业提升数字化智能化水平，形成示范效应，培育一批智能工厂、数字化车间、中央工厂，推动服装企业实施生产、销售、管理、仓储全过程数字化管控。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）加强对外合作，引进品牌服装企业落户。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县科工局、县商务局、县经开区，各乡镇、街道）加强人才引进和市场拓展，建立服装品牌培育企业库，强化产品设计和品牌营销，推动精品服装孵化培育。（牵头单位：县科工局；配合单位：县委组织部、县市场监管局、县经开区，各乡镇、街道）到2027年，培育数字化童装生产加工企业10家；引进2-3亿元以上服装服饰项目5个以上、服装品牌培育企业2-3家。（牵头单位：县科工局、县商务局；配合单位：县招商中心、县市场监管局）
（三）促进企业培优培强，着力增强核心竞争能力

9.培植市场经营主体。鼓励望江籍在外人士回乡创业就业和吸引县外资本投资兴业，培育壮大市场经营主体。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县委组织部、县人社局）建立行业“规上工业企业”“限上商贸企业”“规上服务业企业”培育库，促进“个转企”“企升规”。（牵头单位：县科工局、县商务局、县发改委；配合单位：县市场监管局、县经开区，各乡镇、街道）促进大中小企业融通发展，支持大企业利用技术、人才和市场优势，辐射带动中小微企业做大做强。引导城区小微企业入园发展、乡镇小作坊向学校周边闲置厂房或产业园集聚。（牵头单位：县企业服务中心；配合单位：县科工局、县经开区，各乡镇、街道）到2027年，力争新增市场主体2000家以上，其中新增行业企业500家以上、规模以上行业企业50家以上、限上童装电商企业50家以上。（牵头单位：县科工局、县商务局、县市场监管局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）
10.培强龙头骨干企业。建立龙头骨干企业培育库，实行县级领导全过程包保服务，落实要素保障“一企一策”，精准助力企业扩规模、增新品、提品质、创品牌，提升龙头骨干企业创新能力和核心竞争力。到2027年，新增产值10亿元以上企业5家、20亿元以上、30亿元以上企业各1家。（牵头单位：县科工局、县企业服务中心；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）
11.培育行业优质企业。建立优质企业培育储备库，大力培育专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业等优质企业，实施行业单项冠军企业培育行动。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）加大企业股改、上市后备、辅导备案、上市在审等支持力度，培育优质企业上市。（牵头单位：县财政局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）到2027年，新增专精特新企业10家、“小巨人”企业1-2家、上市辅导培育企业1-2家，力争实现“单项冠军”企业创建的突破。
（四）加强科技协同创新，奋力提升产业创新能力
12.强化创新主体地位。支持企业联合东华大学、北京服装学院、武汉纺织大学、安徽农业大学等高校院所以及上下游企业共建创新联合体，加强与行业商协会合作，构建产学研高效协同、深度融合的创新体系，推动县纺织服装产业协同技术服务中心、AI设计创新中心等创新联合体赋能行业企业。（牵头单位：县科工局；配合单位：县发改委、县教育局、县人社局、县财政局）实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动、规模以上行业企业无研发活动和无研发机构“两清零”行动。到2027年，新增高新技术企业6家、科技型中小企业20家。（牵头单位：县科工局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）
13.提升创新平台能级。推动工业设计中心、企业技术中心等创新平台建设，成立望江纺织服装产业研究院、中国望江童装设计创新中心。（牵头单位：县科工局；配合单位：县商务局、县财政局、县经开区，各乡镇、街道）引进一批科技中介服务机构，从趋势研究、行业发布、专业培训、产品设计等为产业创新发展提供系统专业解决方案，提升公共服务功能。（牵头单位：县科工局；配合单位：县发改委、县财政局、县经开区，各乡镇、街道）设立望江纺织学校，开设设计、缝纫、直播电商等专业，争取科研院校支持合作办班，培育创新实用人才。（牵头单位：县教育局；配合单位：县人社局、县财政局、县科工局）到2027年，新增企业技术中心8个、工业设计中心8个、科创平台4个。

14.加强核心技术攻关。加强纤维新材料、绿色制造技术、纺织智能制造、服装机器人等领域研发创新。梳理关键技术攻关任务清单和技术难题需求清单，实行“揭榜挂帅”，解决一批行业企业“卡脖子”难题。加大行业首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件“三首”产品支持力度，促进自主产品迭代升级。到2027年，实施“揭榜挂帅”项目5-6个；培育首批次新材料1-2个。（牵头单位：县科工局；配合单位：县发改委、县市场监管局、县财政局、县经开区，各乡镇、街道）
15.提升创意设计能力。加强与石狮、柯桥、杭州等国际时尚策源地交流合作与资源对接，引进培育一批纺织研发机构和服装、面料设计公司，提升产品创意设计能力。（牵头单位：县招商中心；配合单位：县科工局、县经开区，各乡镇、街道）深化与中国纺织信息中心、中国服装协会合作，结合流行趋势和时尚元素，支持企业围绕功能、风格、款式等加强原创设计、产品研发。到2027年，引进3-5个知名独立设计师、工作室。（牵头单位：县科工局；配合单位：县商务局、县市场监管局、县经开区，各乡镇、街道）
（五）深化数实融合发展，聚力升级产业智造能力
16.构建产业智造体系。推动企业“触网上云”，引导申洲针织、望江服装城等企业和平台建设细分领域产业大脑，迭代升级设备云联、智能排产等功能，构建纺织服装智造体系，打造辐射全国的互联网支撑平台。（牵头单位：县科工局；配合单位：县数据资源管理局、县商务局、县经开区）支持企业融合应用5G、云计算等新质生产力，提升柔性化定制生产和供应链高效协同能力。（牵头单位：县科工局；配合单位：县电信公司、县移动公司、县联通公司、县铁塔公司）着力谋划纺织服装领域未来产业，创建“未来工厂”。到2027年，建成行业产业大脑1个，新增智能工厂5家、工业互联网试点示范企业5家。（牵头单位：县科工局；配合单位：县发改委、县经开区，各乡镇、街道）
17.推动数实创新发展。推动企业数改智转网联，加强与工信部中小企业发展促进中心合作，打造“一区一业一样板”，建设纺织服装产业数字化转型样板园区，促进企业数字化改造转型，创建“全国县域数字经济发展创新区”“全国纺织行业数字化转型促进中心”。（牵头单位：县科工局、县经开区；配合单位：县数据资源管理局、县商务局）推广易入门、低成本、短周期、可复制的轻量级数字化改造项目，开发集成一批“小而精”“模块化”解决方案，实行生产设备在线联网、水电仪器在线采集，实现物料供应、生产加工、产量计量、产品质检、成品入库、订单交付的产业链数字化管控，打造一批行业标杆性数字化转型项目和应用场景，推动产业集群数字化建设，创建“全国数字化转型示范产业集群”。到2027年，实施智能化数字化改造项目40个，新增数字化车间10个；建成省及以上数字经济创新发展示范园区。（牵头单位：县科工局；配合部门：县移动公司、县电信公司、县联通公司、县铁塔公司、县经开区，各乡镇、街道）
18.夯实数字经济基础。实施工业互联网创新发展工程，优化网络、平台、安全、标识、数据体系布局。推进5G基站等基础设施建设，争取工业互联网标识解析二级节点落户，布局数字孪生、区块链、工业元宇宙、“元裳”算法等关键技术应用场景。到2027年，建成纺织服装行业工业互联网平台、AI童装设计创新中心。（牵头单位：县科工局；配合单位：县数据资源管理局、县商务局、县电信公司、县移动公司、县联通公司、县铁塔公司、县经开区，各乡镇、街道）
（六）加强品牌孵化培育，倾力扩大品牌影响能力

19.构建品牌培育体系。构建以区域品牌为引领、企业品牌为主体、产品品牌为基础的产业品牌培育孵化体系。（牵头单位：县市场监管局；配合单位：县科工局、县商务局、县经开区，各乡镇、街道）支持企业以参股、并购等形式，与国内外知名设计机构、品牌运营机构、知名品牌企业开展合作，引进纺织服装知名品牌落户，支持有条件的企业孵化培育自主品牌。（牵头单位：县科工局；配合单位：县招商中心、县市场监管局）强化统一标识、规范管理和市场推广，形成具有地域特色的纺织服装公共品牌体系，建成在全国行业内具有较强影响力和竞争力的区域品牌。到2027年，打响“望江纺织”“望江童装”区域品牌，力争培育自主品牌1-2个。（牵头单位：县市场监管局；配合单位：县科工局、县发改委、县经开区，各乡镇、街道）
20.提升产品质量安全。加强行业质量管理体系建设，支持企业参与制定国家、行业和团体标准。（牵头单位：县市场监管局；配合单位：县科工局、县经开区，各乡镇、街道）实施“增品种、提品质、创品牌”行动，开发新型纺织面料、功能性纺织品、智能纺织品、产业用纺织品，创建国家级纺织服装检验检测服务机构，推动纺织品质量提升，培育一批纺织服装领域“安徽工业精品”，争创一批“三品”示范企业和政府质量奖企业。到2027年，新增行业新产品5个、“安徽工业精品”1-3个，新增“三品”示范企业1-3家、政府质量奖企业1-3家；参与制定国家、行业或团体标准1-2个。（牵头单位：县科工局、县市场监管局；配合单位：县经开区，各乡镇、街道）
21.培育会展经济产业。常态化举办全国性“赛、秀、会、展、商”系列活动，办好童装时尚周、童装时尚设计大赛、论坛峰会、流行趋势发布等专项活动，积极参加服装服饰博览会、纺博会、童博会，提升望江纺织服装产业集群的影响力和招商质效。到2027年，建成望江会展中心等场馆设施，举办全国性会展活动10场次以上。（牵头单位：县科工局；配合单位：县财政局、县发改委、县商务局、新望集团、县中望公司，县经开区，各乡镇、街道）
（七）创新营销业态模式，强力提升市场竞争能力

22.发展电子商务市场。支持童装电商企业建设专业化网络交易平台，加强与抖音、淘宝等平台合作，发挥“互联网+金融”大数据平台赋能作用，做强做大童装电商产业园、望江跨境电商园，打造优质直播电商基地。（牵头单位：县商务局；配合单位：县科工局、县财政局、县经开区）强化网站建设、初创孵化、品牌营销、网红直播、法律咨询、知识产权保护等专业化服务，实现电子商务洽谈、接单，平台撮合、线上搭桥、线下展销、直播推介一体化发展。到2027年，建成省级跨境电商产业园；新增网销额1000万元以上企业30家、跨境电商企业50家，建设直播电商基地10个，培育电商网红500人以上。（牵头单位：县商务局；配合单位：县数据资源管理局、县科工局、县中望公司、县经开区，各乡镇、街道）
23.建设样衣选品中心。支持企业和商协会建设高标准样衣选品中心，创新“前展后仓”运营模式，推动童装供应链拓展和产业升级。（牵头单位：县商务局；配合单位：县科工局、县经开区）引导平台和企业在东南亚、欧美等地区建设或租赁海外仓，降低跨境贸易物流成本，提高配送效率，改善购物体验。到2027年，新增高标准样衣选品中心4个；新增东南亚、欧美等地区海外仓2-3个。（牵头单位：县商务局；配合单位：县经开区）
24.完善配套物流体系。坚持“外引内育”，以县邮政寄递共配中心和10个乡镇级运营中心建设为重点，加强邮政、“三通一达”等快递企业统筹，着力引进现代物流龙头企业。（牵头单位：县交通局、县招商中心；配合单位：县经开区、各乡镇、街道）支持传统物流企业实施信息技术改造，强化仓储配送、信息服务等功能，培育一批本土现代物流企业；加快发展第三方、第四方物流，完善物流配套体系。到2027年，培育规上现代物流服务业企业2-3家。（牵头单位：县交通局；配合单位：县发改委、县商务局、县科工局、县经开区，各乡镇、街道）
三、保障措施

（一）加强组织领导。县纺织服装产业链工作专班负责统筹落实产业发展重大决策事项，牵头解决行业、企业发展面临的困难和问题。研究成立专门工作机构，配齐编制和人员，从事产业发展规划制定、政策研究、工作落实和服务协调等工作，形成上下联动、部门协同的工作合力。（责任单位：县委办、县政府办、县委组织部、县委编办、县政协办、县科工局、县发改委、县经开区、县资规局、县商务局、县人社局、县市场监管局、县生态环境分局、县招商中心）
（二）落实要素保障。推动土地、金融、人才、能耗指标等要素向纺织服装产业及其优质企业集中，合理保障项目用地、用能、用电、用气需求，加快天然气输入管网建设，构建能源供应体系，降低生产成本。深化亩均效益评价，依法依规落实用地、用能、创新资源要素向产出效益高的纺织服装企业倾斜。设立政府投资基金，引导和撬动更多社会资本投入，支持纺织服装重大制造业项目。（责任单位：县委组织部、县发改委、县资规局、县财政局、县生态环境分局、县人社局、县科工局、县商务局、县税务局、县经开区，各乡镇、街道）
（三）优化营商环境。用足用活中央、省、市各项政策措施，统筹县支持纺织服装产业发展二十条政策，以及工业商贸、人力资源、人才引进、重大项目等县内其他政策，下本钱营造良好营商环境，支持纺织服装产业高质量发展。持续开展“大综窗”标准化改革，落实企业诉求“挂号制”，线上线下多渠道收集企业诉求，解决企业在用人、用地、融资和职工子女就学等方面遇到的问题。支持行业商协会发挥桥梁纽带作用，参与研究行业相关政策措施，增强行业自律、协同发展，维护行业公平竞争秩序。（责任单位：县企业服务中心、县营商办、县直各相关单位，各乡镇、街道）
（四）严格督导考核。建立闭环推进、督查调度、评价考核工作机制，坚持工作项目化、任务清单化、清单责任化，将产业发展、龙头骨干企业培育、项目推进等重点工作纳入县工业经济考核，进一步压实责任，形成上下一心、齐抓共管的发展态势。（责任单位：县委考核办、县科工局）
附件：1.望江县纺织服装产业高质量发展（2024—2027年）相关指标测算
2.望江县推进纺织服装产业高质量发展重点任务
清单（2024—2027年）
附件1
望江县纺织服装产业高质量发展（2024—2027年）相关指标测算（一）

	年度
	行业总产值（亿元）
	规模以上行业企业
	行业龙头企业数（家）

	
	
	企业总数（家）
	规模以上行业产值（亿元）
	


	
	总产值
	其中：
年增量
	增速（%）
	企业

总数
	其中：
年增量
	产值
	其中：
年增量
	增速(%)
	产值30亿元以上企业
	产值20亿元以上企业
	产值10亿元以上企业

	2023年(基数)
	152
	26
	16.9
	49
	10
	44.4
	-
	-0.7
	0
	1
	1

	2024年
	190 
	38 
	24.8
	59 
	10 
	55.0 
	10.6 
	23.9
	0 
	1 
	2 

	2025年
	245 
	55 
	28.9
	72 
	13
	70.0 
	15.0 
	27.3
	0 
	1 
	3 

	2026年
	320
	75
	30.6
	85 
	13 
	90.0 
	20.0 
	28.6
	1 
	1 
	4 

	2027年
	400 
	80
	25.0
	100 
	15 
	115.0
	25.0
	27.8
	1 
	2 
	6 


望江县纺织服装产业高质量发展（2024—2027年）相关指标测算（二）

（行业总产值分“一区三园多点”分区域测算）

	年度
	行业总产值

（亿元）
	“一区三园多点”行业总产值预测（亿元）

	
	总产值
	其中：

年增量
	增速

（%）
	开发区
	长岭镇
	高士镇
	鸦滩镇
	其他乡镇（街道）

	
	
	
	
	小计产值
	其中：年增量
	增速（%）
	小计产值
	其中：年增量
	增速（%）
	小计产值
	其中：年增量
	增速（%）
	小计产值
	其中：年增量
	增速（%）
	小计产值
	其中：年增量
	增速（%）

	2023年（基数）
	152
	-
	-
	120
	-
	-
	12
	-
	-
	7
	-
	-
	4
	-
	-
	9
	-
	-

	2024年
	190 
	38 
	24.8
	152 
	32 
	26.4
	14 
	2 
	16.7
	8 
	1 
	14.3
	6 
	2 
	50.0
	10 
	1 
	11.1

	2025年
	245 
	55 
	28.9
	195 
	43 
	28.3
	18 
	4 
	28.6
	10 
	2 
	25.0
	9 
	3 
	50.0
	13 
	3 
	30.0

	2026年
	320 
	75 
	30.6
	256 
	61 
	31.3
	24 
	6 
	33.3
	12 
	2 
	20.0
	12 
	3 
	33.3
	16 
	3 
	23.1

	2027年
	400 
	80 
	25.0
	320 
	64 
	25.0
	30 
	6 
	25.0
	15 
	3 
	25.0
	15 
	3 
	25.0
	20 
	4 
	25.0

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


望江县纺织服装产业高质量发展（2024—2027年）相关指标测算（三）

（规上企业培育分“一区三园多点”分区域测算）

	年度
	行业规上企业数（家）
	“一区三园多点”行业规上企业数预测（家）

	
	企业总数
	其中：年增量
	开发区
	长岭镇
	高士镇
	鸦滩镇
	其他乡镇（街道）

	2023年（基数）
	49
	10
	23
	14
	2
	1
	9

	2024年
	59
	10
	29
	16
	2
	2
	10

	2025年
	72
	13
	37
	18
	3
	3
	11

	2026年
	85
	13
	45
	20
	4
	4
	12

	2027年
	100
	15
	55
	22
	5
	5
	13

	...
	
	
	
	
	
	
	


附件2

望江县推进纺织服装产业高质量发展重点任务清单（2024—2027年）

	序号
	工作任务
	具体事项
	主要目标
	工作路径
	时间节点
	责任单位

	1
	优化提升产业布局
	构建“一核三区多点”产业协同发展格局。突出县经开区核心地位，巩固提升“全国十大纺织工业园区”。发挥长岭、高士和鸦滩“工业集中区”优势，完善“多点”支撑，鼓励其他乡镇、街道因地制宜发展纺织服装产业。
	形成“一核三区多点”产业协同发展格局，实现“链群协作、特色集聚、错位发展”，建成核心区、打造功能区、培育一批特色小（城）镇。
	打造“产、城、商、智”融合、产业链供应链创新链价值链协同、集“生产配套、展览展示、电商直播、社交生活”于一体的智慧产业园区；放大“中国服装棉纺织制造名镇”效应，打造中高端纺织产业园；做大童装产业规模、做优牛仔童裤品质，打响“安徽童装第一镇”品牌；推动纺纱织布织袜一体化发展。
	持续推进
	县发改委

县资规局

县科工局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	2
	发展壮大产业集群
	下决心打造纺织服装首位产业，下功夫建设特色产业集群。补齐创意设计、数字时尚、品牌建设短板，加快构建集纺纱织布、印染面料、印花水洗、设计打板、成衣包装、产业用纺织品、直播电商于一体的产业生态体系。
	打造首位产业，建成生态体系。到2027年，行业企业达1500家(其中规上企业100家)，总产值达400亿元；创建国家级纺织服装特色产业集群。
	优化资源配置，加快推进申洲针织、汇通纺织、上总纺织、浩冉纺织、润华纺织、温福纺织、望江服装城、亮亮轻纺园、望江童装城、立信印染产业园等现有企业做优做强，加快推进雅鹿服饰、牧羊人服饰、三问家居、德峰纺织、福沣纺织等项目建设，补齐创意设计、数字时尚、品牌建设短板，打造产业生态体系健全的纺织服装特色产业集群。
	2024年，总产值达190亿，规上企业59家。2025年，总产值达245亿，规上企业72家，培育10亿乡镇园区1个。2026年，总产值达320亿，规上企业85家，新增10亿乡镇园区2个。2027年，总产值达400亿，规上企业100家，新增30亿乡镇园区1个。
	县科工局

县发改委

县商务局

县招商中心

县经开区

各乡镇、街道

	3
	聚焦产业招大引强
	坚持“内搭平台、外联老乡”，招引一批体量规模大、工艺设备先进的纺纱织布、印染面料、供应链和品牌服装等重大产业项目。
	到2027年，引进亿元以上强链补链项目20个以上。
	坚持“内搭平台、外联老乡”，制定产业链招商、以商招商、基金招商工作方案，紧盯链主企业、头部企业产业布局和投资动态进行招商。县干招商组围绕首位产业招大引强、县专业招商小分队驻吴江盛泽、武进湖塘、苏州张家港、绍兴柯桥等先发地区精准招商。
	持续推进。每年引进产业链强链补链亿元以上项目5个以上，引进链主企业或头部企业不少于2家。
	县招商中心

县科工局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	4
	推动园区平台建设
	推进“一平台、两中心”(纺织服装行业工业互联网平台、印染中心、面辅料集散交易中心)以及长岭镇、鸦滩镇、高士镇产业园等平台建设。
	到2027年，“一平台、两中心”建成投入使用；新建标准化厂房200万平米以上、盘活存量用地2000亩以上。
	政府平台公司或引进民营资本投资建设园区产业平台，每年建成50万平米以上标准化厂房，满足纺织服装不同类型的制造业企业、生产服务型企业的需求。
	2024年，建设纺织服装行业工业互联网平台、印染中心、面辅料集散交易中心；盘活舒美特、安达尔、华璟等停产企业资产；新建50万平米以上标准化厂房。2025年，“一平台、两中心”投入使用；累计盘活600亩以上存量用地；新建50万平米以上标准化厂房。2026年，“一平台、两中心”功能显现，累计盘活1200亩以上存量用地；新建50万平米以上标准化厂房。2027年，累计盘活2000亩以上存量用地；新建50万平米以上标准化厂房。
	县经开区

县住建局

县科工局

县数据资源管理局
县新望公司

县中望公司

各乡镇、街道

	
	
	
	
	合理高效处置停产、“僵尸”企业资产，盘活存量用地2000亩以上，缓解产业发展用地需求矛盾。
	
	县经开区

县资规局

各乡镇、街道

	5
	提升纺织积蓄动能
	突出纺织品绿色化和功能性特征，推动新一轮大规模设备更新，推广应用智能制造设备软件，增强精细纺织能力和织造技术，提升纺织产业规模。引进10万锭以上环锭纺以及设备先进织造项目。
	到2027年，纺纱产能达70万锭以上、织机超过5000台，产业用纺织品产值达到20亿元。
	建立大规模设备更新项目库，支持汇通纺织、上总纺织、立诚纺织、润华纺织、新运纺织、温福纺织等企业运用工业互联网、大数据、智能制造等技术，升级换代纺纱织布设备，增强精细纺织能力和织造技术。
	2024年，引进环锭纺、设备先进织布项目1-2个；产业用纺织品产值突破2亿元。2025年，引进设备和工艺先进织造项目2个以上；产业用纺织品产值达10亿元。2026年，引进设备和工艺先进织造项目3个以上；产业用纺织品产值达15亿元。2027年，引进设备和工艺先进织造项目3个以上；产业用纺织品产值达20亿元。
	县科工局

县发改委

县市场监管局

县数据资源管理局
县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	引进10万锭以上环锭纺项目、设备先进织造项目，提升纺织产能和产品档次。
	
	县招商中心

县经开区

各乡镇、街道

	6
	主攻面料调优结构
	支持企业加大高端纺织面料研发，开发低碳环保、吸湿透气和健康舒适的功能性面料，形成一批原创性、引领性技术成果。引进大型面料供应链龙头企业和一批中高档童装面料、牛仔面料、针织面料企业，培育一批本地供应链企业，做大中高端纺织面料规模，提升纺织面料在行业中的比重。
	开发低碳环保、吸湿透气和健康舒适的功能性面料产品。引进大型面料供应链龙头企业和一批中高档童装面料、牛仔面料、针织面料企业。到2027年，面辅料交易额达到80亿元；建成特色纺织面料馆。
	支持企业加大高端纺织面料研发创新投入，开发低碳环保、吸湿透气和健康舒适的功能性面料产品，提升产品设计和实用水平，形成一批原创性、引领性技术成果。
	2024年，加快与大耀纺织洽谈，推进面辅料集散交易中心加快；面辅料交易额达48亿元。2025年，引进一批中高档童装面料、牛仔面料、针织面料企业，推进面辅料集散交易中心建设；面辅料交易额达56亿元。2026年，持续推进产业招商，特色纺织面料馆落户，面辅料交易额达67亿元。2027年，持续推进产业招商，面辅料交易额达到80亿元。
	县科工局

县商务局

县市场监管局

县数据资源管理局
县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	引进一批中高档童装面料、牛仔面料、针织面料企业，重点引进大耀纺织等大型面料供应链龙头企业。
	
	县招商中心

县经开区

各乡镇、街道

	7
	打通印染补齐短板
	加快推进印染中心污水处理基础设施和印染重点项目建设。引导支持企业向中高端印染转型；强化企业现场管理和鼓励应用先进设备、中水回用技术，扩大生产能力。争取新增印染指标容量，引进中高端印染和后整理重点项目。
	到2027年，建成印染中心；力争新增3万吨印染指标，申洲印染产业园获批建成；规模以上印染企业达到16家以上，总产值达到35亿元。
	加快推进印染中心和德峰纺织、福沣纺织、牧羊人服饰等项目建设；争取新增印染指标，加快申洲印染产业园获批，招引中高端印染和后整理项目。
	2024年，加快印染中心和德峰纺织、福沣纺织、牧羊人服饰等重点项目加快建设；新增入规企业1家。2025年，建成印染中心，德峰纺织等重点投产，新增中高端印染和后整理项2个、入规企业2家，规上产值达5亿元以上。2026年，印染企业全面应用先进印染技术，规上企业达12家以上，产值达20亿元。2027年，新增3万吨印染指标，建成申洲印染产业园；规上印染企业达16家以上，总产值达35亿元。
	县生态环境分局

县经开区

县招商中心

	
	
	
	
	推进三江纺织、铭越纺织、佳博纺织等现有企业实施新技术、新工艺、新设备改造升级，向中高端印染转型。
	
	县科工局

县发改委

县经开区

	
	
	
	
	加强企业现场管理，应用先进印染技术，引进水质智能识别、水量循环控制等先进设备，实施中水回用，扩大生产能力。
	
	县生态环境分局

县市场监管局

县经开区

	8
	做强服装制造能力
	推广打版、裁剪、吊挂等成套自动化设备应用，支持服装企业提升数字化智能化水平，培育智能工厂、数字化车间、中央工厂，推动服装生产企业实施生产、销售、管理、仓储全过程数字化管控。支持平台培育童装智能生产企业；建立服装品牌培育企业库，引进知名品牌服装企业落户。
	到2027年，培育数字化童装生产加工企业10家；引进2-3亿元以上服装服饰重点项目5个以上、服装品牌培育库企业2-3家。
	推广服装生产成套自动化设备应用，加快申洲针织机器换人，引导三盛服饰等企业提升数智化水平；推行服装企业生产、销售、管理、仓储全过程数字化管控。支持望江服装城等每年培育2-3家中小型童装生产企业。
	2024年，培育童装智能加工企业2家；雅鹿服饰、牧羊人服饰等重点项目加快建设。2025年，建立服装品牌培育企业库，品牌培育企业1-2家；新增童装智能加工企业2-3家；引进2-3亿元以上服装服饰项目1-2个。2026年，新增品牌培育企业2家；新增数字化童装加工企业2-3家；新增2-3亿元以上项目2个。2027年，新增品牌培育企业2家；新增数字化童装加工企业3家；引进2-3亿元以上项目2个以上。
	县科工局

县经开区

	
	
	
	
	推进牧羊人服饰、雅鹿服饰、三问家居等重点项目建设，引进织里、虎门、石狮、张家港等地品牌服装企业落户。
	
	县招商中心

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	支持服装企业实施品牌战略，建立服装品牌培育企业库，强化产品设计和品牌营销，注重人才引进和市场拓展，提升品牌培育意识。
	
	县市场监管局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	9
	培植市场经营主体
	鼓励创业就业和投资兴业，培育壮大市场经营主体，支持“个转企”“企升规”；支持大企业辐射带动中小微企业；支持引导小微企业集聚发展。
	到2027年，力争新增市场主体2000家以上，其中新增企业500家、规模以上企业50家以上、限上企业50家。
	完善市场主导、政府引导培育机制，优化创新创业公平竞争环境，保护和激发市场主体活力，引导望江籍在外人士回乡创业就业和吸引县外资本投资兴业。
	2024年，新增市场主体500家以上，其中新增企业100家、规模以上企业10家、限上企业10家。2025年，新增市场主体500家以上，其中新增企业100家、规模以上企业13家、限上企业10家。2026年，新增市场主体500家以上，其中新增企业150家、规模以上企业13家、限上企业15家。2027年，新增纺市场主体500家以上，其中新增企业150家、规模以上企业15家、限上企业15家。
	县市场监管局

县人社局

县企业服务中心

县招商中心

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	梯度培育市场经营主体，推动“个转企”“企升规”，加快市场主体壮大。
	
	县市场监管局

县商务局

县科工局

	
	
	
	
	推动纺织服装大中小企业融通发展，支持大企业利用技术优势、人才优势和市场优势，辐射带动更多中小微企业做大做强；引导城区小微企业入园发展，引导乡镇小作坊向学校周边闲置厂房或产业园集聚。
	
	县企业服务中心

县人社局

县科工局

县经开区

各乡镇、街道

	10
	培强龙头骨干企业
	加快培育纺织服装行业一流企业和领军企业，培育一批核心竞争力强的产业链龙头骨干企业。
	到2027年，新增产值10亿元以上企业5家、20亿元以上企业、30亿元以上企业各1家。
	建立龙头骨干企业培育库，实行县级领导全过程包保服务，落实要素保障“一企一策”，精准助力企业扩规模、增新品、提品质、创品牌，提升龙头骨干企业创新能力和核心竞争力。
	2024年，新增产值10亿元以上企业1家。2025年，新增产值10亿元以上企业1家，龙头企业达到4家以上。2026年，新增产值30亿元、10亿元以上企业各1家，龙头企业达到6家以上。2027年，新增产值20亿元以上企业1家、10亿元以上企业2家，龙头企业达到9家以上。
	县科工局

县企业服务中心

县人社局

县经开区

各乡镇、街道

	11
	培育行业优质企业
	培育纺织服装专精特新企业、“小巨人”企业、高新技术企业、上市辅导企业。
	到2027年，新增专精特新企业10家、“小巨人”企业1-2家、上市辅导培育企业1-2家。力争实现纺织服装企业“单项冠军”创建的突破。
	建立优质企业培育储备库，加强监测分析和精准帮扶，大力培育专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业等优质企业，实施行业单项冠军企业培育行动，推动优质中小企业增量扩面提质。加大企业股改、上市后备、辅导备案、上市在审等支持力度，培育优质企业上市。
	2024年，新增行业专精特新企业2家，“小巨人”培育企业1-2家。2025年，新增行业专精特新企业2家、上市辅导培育企业1家。2026年，新增行业专精特新企业3家、新增“小巨人”培育企业1家。2027年，新增行业专精特新企业3家、上市辅导培育企业1家、“小巨人”培育企业1家。
	县科工局

县财政局

县经开区

各乡镇、街道

	12
	强化创新主体地位
	支持企业同高校院所以及上下游企业共建创新联合体，加强与行业商协会合作，构建产学研高效协同、深度融合的创新体系，推动县纺织服装产业协同技术服务中心、AI设计创新中心等创新联合体赋能行业企业。实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动、规模以上行业企业无研发活动和无研发机构“两清零”行动。
	创建一批产学研创新联合体，推动纺织服装产业协同技术服务中心、AI设计创新中心等创新联合体赋能企业。实施规模以上行业企业“两清零”行动。到2027年，新增行业高新技术企业6家、科技型中小企业20家。
	强化企业科技创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用的主体地位，支持行业企业联合北京服装学院、武汉纺织大学、东华大学、江南大学、安徽农业大学、安徽职业技术学院等高校院所以及上下游企业共建创新联合体；支持行业企业加强与中国纺联等行业商协会合作，构建以企业为主体、产学研高效协同融合的创新体系。实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动和规模以上行业企业“两清零”行动。
	2024年，实现规模以上行业企业“两清零”，新增行业高新技术企业1-2家、科技型中小企业3家。2025年，新增行业高新技术企业1-2家、科技型中小企业5家。2026年，新增行业高新技术企业2家、科技型中小企业6家。2027年，新增行业高新技术企业2家、科技型中小企业6家。
	县科工局

县发改委

县教育局

县人社局

县财政局

县经开区

各乡镇、街道

	13
	提升创新平台能级
	成立望江纺织服装产业研究院、中国望江童装设计创新中心。引进一批科技中介服务机构，提升公共服务功能。设立望江纺织学校，争取科研院校支持合作办班，培育创新实用人才。支持企业建设省级创新中心、技术创新中心、重点实验室、工业设计中心、企业技术中心等科创平台。
	成立望江纺织服装产业研究院、中国望江童装设计创新中心，设立望江纺织学校。到2027年，新增企业技术中心8个、工业设计中心8个、科创平台4个。
	搭建创新服务平台，成立望江纺织服装产业研究院、中国望江童装设计创新中心赋能行业企业。引进一批科技中介服务机构，从趋势研究、行业发布、专业培训、产品设计等为产业创新发展提供系统专业解决方案，提升公共服务功能。
	2024年，建成望江纺织学校、中国望江童装设计创新中心，新增企业技术中心2个、工业设计中心2个。2025年，建成望江纺织服装产业研究院，引进1-2个中介服务机构，新增企业技术中心2个、工业设计中心2个。2026年，引进1-2个中介服务机构，新增企业技术中心2个、工业设计中心2个、创新平台2个。2027年，引进1-2个中介服务机构，新增企业技术中心2个、工业设计中心2个、创新平台2个。
	县科工局

县发改委

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	设立望江纺织学校，开设设计、缝纫、电商直播等专业，并争取北京服装学院、武汉纺织大学等高等院校支持合作办班，培育纺织服装行业创新实用人才。
	
	县教育局

县人社局

	14
	加强核心技术攻关
	加强纤维新材料、绿色制造技术、纺织智能制造、服装机器人等领域研发创新，解决企业技术难题。支持企业创造“三首”产品。
	到2027年，实施“揭榜挂帅”项目5-6个；培育首批次新材料1-2个。
	梳理纺织服装领域关键技术攻关任务清单和技术难题需求清单，重点支持一批纺织服装关键核心技术项目实行“揭榜挂帅”。加大纺织服装行业首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件“三首”产品支持力度，促进自主产品迭代升级。
	2024年，实施“揭榜挂帅”项目1-2个。2025年，实施“揭榜挂帅”项目1-2个，培育首批次新材料1个。2026年，实施“揭榜挂帅”项目1-2个，培育首批次新材料1-2个。2027年，实施“揭榜挂帅”项目2-3个，培育首批次新材料1-2个。
	县科工局

县发改委

县市场监管局

县财政局

县经开区

各乡镇、街道

	15
	提升创意设计能力
	加强与国际时尚策源地的交流合作与资源对接，深化与中国纺织信息中心、中国服装协会合作，引进培育一批纺织研发机构和服装、面料设计公司，提升产品创意设计能力。结合流行趋势和时尚元素，支持企业围绕功能、风格、款式等加强原创设计、产品研发，提升纺织服装产品创意设计能力，推进潮流时尚童装产业发展。
	常态化开展合作，引进培育纺织研发机构和服装、面料设计公司。加强原创设计、产品研发，提升纺织服装产品创意设计能力。到2027年，引进3-5个知名独立设计师、工作室。
	加强与石狮、柯桥、杭州等国际时尚策源地交流合作与资源对接，深化与中国纺织信息中心、中国服装协会、北京服装学院合作。
	2024年，常态化加强对外合作，建成AI设计创新中心，夯实产品创意设计基础。2025年，引进1-2个知名独立设计师、工作室。2026年，加大招商引资力度，引进培育一批纺织研发机构和服装、面料设计公司，新增1-2个知名独立设计师、工作室。2027年，新增1-2个知名独立设计师、工作室，创意设计产业体系逐步完善。
	县科工局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	引进培育一批纺织服装研发机构和服装、面料设计公司。
	
	县招商中心

县经开区

	
	
	
	
	依托望江纺织服装产业研究院、中国望江童装设计创新中心、中国望江AI设计创新中心等平台，联合中国服装设计师协会，引进知名独立设计师、工作室，聚焦原创设计、产品研发、质量检测，结合国内外流行趋势和时尚元素，围绕功能、风格、款式等加强新品开发。
	
	县科工局

县市场监管局

县经开区

	16
	构建产业智造体系
	推动企业“触网上云”，引导企业和平台建设细分领域产业大脑，构建纺织服装智造体系。支持企业融合应用5G、云计算等新质生产力，提升柔性化定制生产和供应链高效协同能力。谋划纺织服装领域未来产业，创建“未来工厂”。
	到2027年，建成行业产业大脑1个，新增智能工厂5家、数字化车间10个、工业互联网试点示范企业5家。
	建成辐射全国的纺织服装行业互联网平台，引导申洲针织、望江服装城、望江童装城等企业建设细分领域的产业大脑，迭代升级设备云联、智能排产等核心应用功能，构建纺织服装智造体系。支持纺织服装企业融合应用5G、云计算等新质生产力，提升柔性化定制生产和供应链高效协同能力。
	2024年，建成纺织服装行业工业互联网等平台，新增智能工厂1家、工业互联网试点企业1家。2025年，建成行业企业级互联网平台1个，数字化诊断规上企业全覆盖，新增智能工厂1家、工业互联网试点企业1家。2026年，建成行业企业级互联网平台1-3个，新增智能工厂2家、工业互联网试点企业1家。2027年，新增智能工厂1家、工业互联网试点企业2家。
	县科工局

县商务局

县数据资源管理局
县电信公司

县移动公司

县联通公司

县铁塔公司

县经开区

各乡镇、街道

	17
	推动数实创新发展
	推动企业“用数赋智”，打造“一区一业一样板”，建设产业数字化转型样板园区。推广轻量级数字化改造项目，开发集成“小而精”“模块化”解决方案，实行生产全过程数字化管控，打造一批行业标杆性数字化转型项目和应用场景，建设示范性数字化产业园。
	打造“一区一业一样板”示范园区，积极创建全国数字化转型县域示范区、全国纺织行业数字化转型促进中心，大力推动产业集群数字化建设，打造全国数字化转型示范产业集群。到2027年，实施智能化数字化改造项目40个，新增数字化车间10个，建成省级以上数字经济创新发展示范园区。
	与工信部中小企业发展促进中心深度合作，推动县经开区打造纺织服装产业数字化转型样板园区，申报省级“一区一业一样板”项目。支持纺织服装企业推广易入门、低成本、短周期、可复制的轻量级数字化改造项目，开发集成一批“小而精”“模块化”解决方案，实行生产设备在线联网、水电仪器在线采集，实现物料供应、生产加工、产量计量、产品质检、成品入库、订单交付的产业链数字化管控。
	2024年，实施智能化数字化改造项目6个，新增数字化车间2个。2025年，实施智能化数字化改造项目10个，新增数字化车间2个，申报省“一区一业一样板”项目。2026年，实施智能化数字化改造项目12个，新增数字化车间3个。2027年，实施智能化数字化改造项目12个，新增数字化车间3个，创建“县域数字经济发展创新区”。
	县科工局

县数据资源管理局
县商务局

县三大运营商

县铁塔公司

县经开区

各乡镇、街道

	18
	夯实数字经济基础
	实施工业互联网创新发展工程，优化网络、平台、安全、标识、数据体系布局。推进5G基站等基础设施建设，争取工业互联网标识解析二级节点落户，布局数字孪生、区块链、工业元宇宙、“元裳”算法等关键技术应用场景。
	到2027年，建成望江纺织服装行业工业互联网平台、AI设计创新中心，建成AI服装设计平台运营中心。
	推动5G基站等通讯基础设施建设，争取工业互联网标识解析二级节点落户，布局数字孪生、区块链、工业元宇宙（服装设计展示）、“元裳”算法（AI设计）等关键技术应用场景。
	2024年，推动5G基站等基础设施建设提升，布局关键技术应用场景，建成纺织服装行业工业互联网平台、AI设计创新中心。2025年，争取工业互联网标识解析二级节点落户，望江AI童装设计平台最大化赋能。2026-2027年，强化龙头企业供应链管理，推动行业级和企业级工业互联网平台广泛普及应用，发挥最大效益。
	县科工局

县数据资源管理局
县三大运营商

县铁塔公司

县经开区

	
	
	
	
	推进产业链围绕数字产业发展，向上下游延伸服务链条，以研发创新、潮流发布、电子商务等配套业态为方向，打造多维度、全链路创新生态圈，实现由原材料生产企业、核心制造企业、经销商、终端用户产业链全链条资源优化配置，以及运力、仓储、金融、增值服务等配套服务资源优化配置。
	
	县科工局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	19
	构建品牌培育体系
	构建以区域品牌为引领、企业品牌为主体、产品品牌为基础的产业品牌培育孵化体系。支持企业引进纺织服装知名品牌落户，支持有条件的企业孵化培育自主品牌。形成具有地域特色行业公共品牌体系，建成区域品牌。
	到2027年，打响“望江纺织”“望江童装”区域品牌、力争培育自主品牌1-2个。
	构建纺织服装品牌培育体系和制定培育方案。聚集品牌培育要素资源，支持有条件的企业孵化培育一批有影响力有特色的纺织服装品牌。强化统一标识、规范管理和市场推广，建成在全国行业内具有较强影响力和竞争力的区域品牌。
	持续推进
	县市场监管局

县商务局

县发改委

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	支持企业以参股、并购等形式与国内外知名设计机构、品牌运营机构、知名品牌企业合作，引进行业知名品牌落户。
	
	县招商中心

县市场监管局

县经开区

	20
	提升产品质量安全
	加强行业质量管理体系建设，支持企业参与制定国家、行业和团体标准。实施“增品种、提品质、创品牌”行动，开发新型纺织面料、功能性纺织品、智能纺织品、产业用纺织品，创建国家级纺织服装检验检测服务机构。
	引导企业参与制定国家、行业和团体标准。实施“三品”行动，开发新型纺织产品。到2027年，新增纺织服装新产品5个、安徽工业精品1-3个，新增“三品”示范企业1-3家、政府质量奖企业1-3家；建成国家级纺织服装检验检测服务机构。
	争创一批纺织服装“三品”示范企业和政府质量奖企业；推进望江县纺织服装检验检测中心与国家级检验检测机构合作挂牌运营，创建国家级检验检测服务机构，提升“望江品质”美誉度。
	2024年，建成皖西南纺织服装检验检测中心；制定并发布《牛仔儿童服装》团体标准；新增纺织服装新产品1-2个；力争新增“三品”示范企业1家。2025年，创建国家级纺织服装检验检测服务机构，新增纺织服装新产品1-2个，力争新增“安徽工业精品”1个、政府质量奖企业1家。2026年，新增纺织服装新产品1-2个，力争新增“安徽工业精品”1个、“三品”示范企业1家。2027年，新增纺织服装新产品2个，力争新增“安徽工业精品”1个、“三品”示范企业1家、政府质量奖企业1家。
	县市场监管局

县商务局

县经开区

各乡镇、街道

	
	
	
	
	加强纺织服装行业质量管理体系建设，推广先进质量管理体系标准，支持企业参与制定国家、行业标准、团体标准；支持行业协会制定《牛仔儿童服装》团体标准，推进童装产品标准化建设。
	
	县市场监管局

县科工局

县经开区
县发改委

	
	
	
	
	开发新型纺织面料、功能性纺织品、智能纺织品、高附加值产业用纺织品，不断提升产品质量，培育打造一批纺织服装领域“安徽工业精品”。
	
	

	21
	培育会展经济产业
	常态化举办全国性“赛、秀、会、展、商”系列活动，办好童装时尚周、童装时尚设计大赛、论坛峰会、流行趋势发布等专项活动，积极参加服装服饰博览会、纺博会、童博会，提升产业集群的影响力和招商质效。
	2027年，建成望江会展中心等场馆设施，县内外累计举办全国性会展活动10场次以上。
	举办全国性“赛、秀、会、展、商”系列活动，办好童装时尚周、童装时尚设计大赛、论坛峰会、流行趋势发布等专项活动，组织企业积极参加服装服饰博览会、纺博会、童博会等全国性活动；搭建招商引资平台。
	2024年，建成望江童装时尚设计大赛作品展示中心。2025年，建成望江会展中心及配套设施。2026-2027年，常态化举办全国性会展活动(持续推进)。
	县科工局

县财政局

县发改委

县商务局

县城投公司

县中望公司

县经开区

各乡镇、街道

	22
	发展电子商务市场
	支持企业建设专业化网络交易平台，加强与抖音、淘宝等平台合作，推动“互联网+金融”大数据等平台赋能，打造优质直播电商基地。强化网站建设、初创孵化、品牌营销、网红直播、法律咨询、知识产权保护等专业化服务，实现电子商务洽谈、接单，平台撮合、线上搭桥、线下展销、直播推介一体化发展。
	到2027年，建成省级跨境电商产业园；新增网销额1000万元以上企业30家、跨境电商企业50家，建设电商直播基地10个，培育电商网红500人以上。
	加强与抖音、淘宝、拼多多、天猫、视频号等平台合作，支持望江服装城等平台企业发展电子商务和跨境电商。
	2024年，新增网销额1000万元以上企业5家、跨境电商企业5家，建设电商直播基地3个、电商网红100以上。2025年，建成省级跨境电商产业园新，新增网销额1000万元以上企业5家、跨境电商企业10家，建设电商直播基地3个、电商网红100以上。2026年，新增网销额1000万元以上企业10家、跨境电商企业15家，建设电商直播基地2个、电商网红100以上。2027年，新增网销额1000万元以上企业10家、跨境电商企业20家，建设电商直播基地2个、电商网红200人以上。
	县商务局

县经开区

县中望公司

各乡镇、街道

	
	
	
	
	放大“互联网+金融”大数据平台、AI设计创新中心等平台功能，赋能童装电商中小微企业总量扩大、规范发展。强化网站建设、初创孵化、品牌营销、网红直播、法律咨询、知识产权保护等专业化服务，实现电子商务洽谈、接单，平台撮合、线上搭桥、线下展销、直播推介一体化发展。
	
	县商务局

县数据资源管理局
县科工局

县经开区

各乡镇、街道

	23
	建设样衣选品中心
	支持企业和商协会建设高标准样衣选品中心，创新“前展后仓”运营模式，推动童装供应链拓展和产业升级。引导平台和企业在东南亚、欧美等地区建设或租赁海外仓，降低跨境贸易物流成本，提高配送效率，改善购物体验。
	到2027年，新增高标准样衣选品中心4个；新增东南亚、欧美等地区海外仓2-3个。
	支持望江服装城等平台和企业以及县电商协会、县童装商会等商协会在上海、杭州、合肥等城市地区，以及青岛、柯桥、张家港等纺织服装产业发达地区建设高标准样衣选品中心。引导平台和企业在东南亚、欧美等地区市场海外仓布局，建设或租赁海外仓，降低跨境贸易的物流成本，提高配送效率，改善购物体验。
	2024年，新增县外高标准样衣选品中心1个，支持望江服装城考察布局海外仓。2025年，新增县外高标准样衣选品中心1个，新增东南亚、欧内等地区海外仓1个。2026年，新增县外高标准样衣选品中心1个，新增东南亚、欧内等地区建设海外仓1个。

2027年，新增县外高标准样衣选品中心1个，新增东南亚、欧内等地区建设海外仓1-2个，支持龙头企业拓展跨境电商业务。
	县商务局

县科工局

县经开区

各乡镇、街道

	24
	完善配套物流体系
	以县邮政寄递共配中心和10个乡镇级运营中心建设为重点，加强邮政、“三通一达”等快递企业统筹，着力引进现代物流龙头企业；支持传统物流企业实施信息技术改造，强化仓储配送、信息服务等功能，培育一批本土现代物流企业；加快发展第三方、第四方物流，完善物流配套体系。
	完善物流配套体系，引导企业实施信息技术改造，强化仓储配送、信息服务等功能。到2027年，培育规上现代物流服务业企业2-3家。
	坚持“外引内育”，以县邮政寄递共配中心和10个乡镇级运营中心建设为重点，全面整合港口仓储物流资源建设港储物流中心，加强邮政、“三通一达”等快递企业统筹，支持传统物流企业信息技术改造，强化仓储配送、信息服务等功能，加快发展第三方、第四方物流，完善物流配套。
	2024年，加强县邮政寄递共配中心和10个乡镇级运营中心建设，招引现代物流龙头企业。2025年，建设港储物流中心，培育规上现代物流服务企业1家。2026年，培育规上现代物流服务企业1家。2027年，引进现代物流龙头企业2-3家，培育规上现代物流服务企业1家。
	县交通局

县发改委

县商务局

县科工局

县经开区

各乡镇、街道


	 中共望江县委办公室                       2024年9月13日印发


� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���





� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








  — 30 —
— 31 —  

[image: image4.wmf]_1788185530.unknown

_1788185531.unknown

_1788184685.unknown

